竞争性磋商文件

采购项目编号：FSTW20190007

采购项目名称：广东省强制隔离戒毒所线路改造工程

采 购 人：广东省强制隔离戒毒所

采购代理：广东天望建设项目管理有限公司

二〇一九年十二月

目　　录

第一部分　报价邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　响应供应商须知

第四部分　磋商、评审、成交

第五部分　合同书格式

第六部分　响应文件格式

- 第一部分　报价邀请函

广东天望建设项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省强制隔离戒毒所（以下简称“采购人”）的委托，对广东省强制隔离戒毒所线路改造工程进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：FSTW20190007

二、采购项目名称：广东省强制隔离戒毒所线路改造工程

三、采购预算：本项目资金为财政资金，预算价357183.71元。其中绿色施工安全防护措施费22308.11元（其中广东省宝月经济发展总公司原三大东北片区低压架空线路改造工程绿色施工安全防护措施费为12419.64元，二分所线路改造工程绿色施工安全防护措施费为9888.47元），暂列金额0元，暂估价0元，绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价不作为竞争性费用，按磋商文件提供的金额填报。

四、项目内容及需求：(采购项目技术要求)

工程名称：广东省强制隔离戒毒所线路改造工程；

1、建设规模（采购范围）：详见用户需求书及工程清单；

2、建设地点：广东省佛山市三水区；

3、采购方式：竞争性磋商；

4、工期：自监理（或采购人）出具开工令之日起计算20日历天内完成项目，并交付给采购人正常使用。

五、响应供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

3、供应商必须具有以下资质之一：

（1）电力施工总承包三级（或以上）资质；

（2）输变电工程专业承包三级（或以上）；

（3）承装（修、试）电力设施许可证承装类五级（或以上）资质。

注：需在有效期内，并提供证书复印件。

4、供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、供应商依法缴纳社会保障资金的记录（提供缴纳至开标日期前半年内任一个月份依法缴纳社会保障资金的相关材料，如不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）。

6、供应商没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询；（报名时请提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章，如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条件的供应商，不应参与本次政府采购活动，否则在查核后将被拒绝）；

7、对响应供应商拟派项目负责人的要求

7.1、成交供应商在成交后拟派项目负责人必须具备注册于响应供应商本单位的机电工程专业二级（或以上）建造师资格，并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）。

7.2、省外进粤企业，拟派驻项目负责人必须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”中录入相关信息并通过数据规范检查。

7.3、响应供应商拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。响应供应商拟派项目负责人如有参与其他工程磋商（或谈判或投标）的情况，必须在响应文件中说明。响应供应商应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的磋商（或谈判或投标）竞争，如磋商项目负责人在两个及以上工程项目均成交（或中标）的，只能按照不同工程项目成交通知书（或中标通知书）发出的时间先后，担任本企业最先成交（或中标）项目的项目负责人。后确定该企业为成交供应商（或中标人）的工程项目的招标人将取消其成交资格（或中标资格）。响应供应商隐瞒成交项目（或中标项目）获取成交（或中标）的，按弄虚作假骗取成交（或中标）查处。

8、本项的专职项目安全员必须持有有效的《安全生产考核合格证》（C证）

9、本项目不接受联合体投标。不允许分包或转包。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

10、供应商必须已登记报名并购买本项目的磋商文件。

六、符合资格的供应商凭以下资料在2019年12月11日起至2019年12月17日上午8:30-下午17:30（公休日、法定节假日除外）期间到广东天望建设项目管理有限公司报名并购买磋商文件：

①营业执照（副本）；（原件核对）

②加盖公章的符合资格要求的企业资质证书（副本）；（原件核对）

③法定代表人身份证明书、授权委托书、办理人身份证；（原件）（如为法人报名，则无需提供授权委托书）

④项目负责人资格证、身份证、《安全生产考核合格证》B证复印件；

⑤专职全员的身份证、《安全生产考核合格证》C证复印件

⑤供应商没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关主体信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询结果打印页加盖公章；

（备注：以上资料在参与正式投标时须放入磋商响应文件中。）

获取磋商文件地点：佛山市三水区西南街道健力宝南路文辉大厦5楼。

获取磋商文件方式：只接受现场购买,不接受邮购。

磋商文件每套售价500元（人民币），售后不退。

七、现场踏勘时间、地点：

1、本项目不统一组织勘察现场，响应供应商可自行前往。

2、响应供应商收到本竞争性磋商文件和资料后若发现有错漏，必须告知采购人及时补全；若有不清楚或疑问者，请以书面递交采购人，采购人所作的解答和有关补充修正均以书面为准并成为磋商文件组成部分。

3、本项目确定成交供应商后，采购人将组成考察小组对成交供应商的场地、项目业绩（包括已建或在建项目）进行实地考察，成交供应商必须无条件配合。

- 响应文件递交截止时间：2019年12月23日9：30

- 磋商时间：2019年12月23日9：30

十、响应文件递交、磋商地点：佛山市三水区健力宝南路文辉大厦5楼。

十一、本次采购的磋商保证金金额为：人民币5000.00元。磋商保证金以现金提交。

十二、本公告期限（不少于3个工作日）：自2019年12月11日至2019年12月17日止。

十三、联系事项：

1、采购人名称：广东省强制隔离戒毒所

采购人地址：佛山市三水区

联系人：苏工

联系电话：0757-66830327

2、采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广东天望建设项目管理有限公司

采购代理机构地址：佛山市三水区西南街道健力宝南路文辉大厦5楼

采购代理机构联系人：邓工

采购代理机构联系电话：0757-87712082

附件：竞争性磋商文件

广东天望建设项目管理有限公司

2019年12月11日

- 第二部分　用户需求书

- “★”号条款

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。本需求部分有可能根据实际情况在磋商过程中进行实质性修改。

一、 项目概况

1、项目内容：本次招标内容为广东省强制隔离戒毒所线路改造工程，本项目施工内容包括土方工程、电力电缆敷设、电杆组立、导线架设、杆上设备、拉线组立等。具体工程内容详见工程量清单。

2、承包方式：响应供应商应按磋商文件及施工规范等文件资料，结合现场实际情况进行响应，包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包项目验收。响应供应商报价是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。综合单价包干、项目措施费包干。

二、采购项目报价要求：

本项目采购预算为人民币357183.71元。其中绿色施工安全防护措施费22308.11元（其中广东省宝月经济发展总公司原三大东北片区低压架空线路改造工程绿色施工安全防护措施费为12419.64元，二分所线路改造工程绿色施工安全防护措施费为9888.47元），暂列金额0元，暂估价0元，绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价不作为竞争性费用，按磋商文件提供的金额填报。响应供应商的报价超过采购预算的响应文件将被拒绝，视同响应文件无效；绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价未按磋商文件提供的金额填报，视同响应文件无效。

三、施工注意事项：

1、本工程工期为20个日历天,自监理（或采购人）出具开工令之日起计算。响应供应商须提交承诺。

2、施工过程中遇采购人同级或上级相关部门工作检查等，施工单位必须停止施工，工期可作相应的延长。但施工单位因此而产生额外费用已包含合同报价中，采购人不再另行支付相关费用。响应供应商须提交承诺。

3、本项目确定成交供应商后，采购人将组成考察小组对成交供应商的场地、项目业绩（包括已建或在建项目）进行实地考察，成交供应商必须无条件配合。

四、工程质量保证

- 1、工程施工质量符合相关建筑行业验收标准须达到合格（或以上），合格的工程是指按国家制定的《工程施工质量验收规范》合格标准要求完成的工程。

- 2、材料使用符合项目预算书中项目特征描述。

五、工程量清单及要求

（一）工程量清单说明

1.响应供应商的工程量清单编制要求。响应供应商应根据本磋商文件中规定的工程项目内容、工程量清单以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、用户需求书规定的、合同条款中约定的工程量计算规则编制工程量清单。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 本工程量清单应与磋商文件中的响应供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。

3.本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本磋商文件“用户需求书”的有关规定。

（二）报价说明

1.工程报价应包括磋商文件规定的，完成本项目工程内容所列的全部费用；包括设备材料费、安装工程费和相关服务费，其中，单项安装工程费包括：分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和社会事业性收费（规费）、税金。

2.单项安装工程的分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和社会事业性收费（规费）、税金的报价统一在工程量清单格式表上列明细、汇总。

3.工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中规定的计量单位的项目所需的人工费、材料费、机械使用费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，设备材料涨价风险以及《用户需求书》、合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。用于本工程施工的各种装备的提供、运输及拆卸费用，都应包括在工程量清单的单价和费用中。

4.措施项目费由成交单位根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用，并按综合单价计价，应包括绿色施工安全防护、工程保险、工程保修及其他措施项目等费用。

5.材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在报价中综合考虑，其他材料的二次搬运费用列入措施清单项目。

6.其他项目费中，应包括独立的专项的工程项目费用、施工工程设计勘察、送审报建、检测验收、青苗赔偿费、土地使用补偿费等工程施工所需的补偿及《用户需求书》、合同明示或暗示的风险、责任和义务等。

7.工程项目特征未明确的均应符合本项目现场要求、用户需求书及磋商文件的技术规格书的技术要求，项目的工程内容除另有注明外均按完成该项目的所有工作内容，包括原有项目的拆除（如有的话）、材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务。

8.工程量清单中响应供应商没有填入单价或价格的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关项目的单价或价格之中。

9.本项目工程计价参照依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012）、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）、《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193号）等。

10.各响应供应商的报价按照磋商文件的要求由报价汇总表、工程量清单计价标准格式、综合单价分析表、主要设备材料价格明细表等组成。工程量清单报价以人民币表示。

11.采购人部分的材料购置费详见磋商文件提供的甲供设备材料表(如有)，并计入报价。

12.凡工程量清单有数量的每个项目均须填入单价和合价，成交单位不得自行修改工程量清单的项目及数量。

13.本项目提供的工程量清单及本说明中所列设备材料的品牌型号，仅供参考。成交单位所投设备材料可以按照所列的，或采用性能更好的设备材料，但不得采用低于所列标注的设备材料。

（三）工程结算说明

磋商文件所附工程内容的报价实行报价总价包干。

成交价除采购人要求的设计变更和磋商文件、磋商答疑允许的调整范围外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其它政策性文件的下达而调整。

1．承包总价可以调整的情况为：

1．1设计变更；

1．2采购人指示完成的工程量清单以外的其他工作。

2．上述情况总造价调整的办法为：

2.1设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

2.1.1工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

2.1.2工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

2.1.3工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总价给与下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期佛山市建设工程造价管理站发布的价格（或项目所在地相关文件）执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;

Ⅰ、按施工当期《佛山市工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

Ⅱ、按施工当期《佛山市工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌材料设备的厂商信息价格下浮10%结算；

Ⅲ、按施工当期《佛山市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

（3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由甲方监理单位及甲方审定后作为结算依据。

2.1.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

2.1.5措施项目费、预算包干费不计取。

2.1.6其他

（1）乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷,由乙方自行解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

（2）安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

（3）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。

（4）技术规范要求的费用应包括在报价中。

（5）乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

（6）计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。

(7)设计变更导致工程量变化，但项目工作内容不变时，其项目单价沿用投标文件单价不变，并按变更导致的工程量变化数量调整总造价。

(8)投标文件报价中没有可作确定单价的依据的项目，成交单位在收到该变更通知后10天内，向采购人提交报价，并须经采购人和监理单位审定。成交单位如未能在规定时间内提交报价，则被视为免费提供该项服务。

(9)部分前期准备工作、监理工程/采购人指示完成的其他工作等不另报价的项目，以及设计变更等采购施工图纸以外的工程项目，其工程量按照驻地总监理工程师/及采购人签证的工程量，单价按照新增工程项目计价方式计算。

(10)所有允许调整造价的工程内容，得到现场监理工程师/采购人的书面确认或签证，由成交单位按磋商文件要求编制合同外追加价款，作为合同价外工程款支付的依据。

六、竣工验收：

1.成交人须为验收提供必需的一切条件及承担相关费用。成交人应在工程完工后3天内，由成交人、采购人和监理等相关部门共同验收并出具验收报告。成交人须提交完整的符合要求的竣工资料并完成竣工验收，完成竣工验收后30日内提交工程结算书。

2.验收标准依次序对照适用标准为：

①符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定竣工标准（或地方政府主管部门的具体标准）和现行的施工验收规范；②上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；③符合招标文件的工程技术指标及各项要求；④工程设计文件。上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。施工所需的材料及货物须为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

七、付款、质量保证金及售后

1.成交供应商收到成交通知书后10个工作日内或签订合同前，向采购人提交合同总价的10％金额作为履约保证金；

2.履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失，如成交供应商未能按合同规定履行其义务（包括履约货物质量保证义务），采购人有权从履约保证金取得补偿费。

3.履约保证金采用支票或银行汇票的方式提交。

4.工程竣工验收合格后采购人无息返还履约保证金给成交供应商。

5. 双方约定按下列步骤分期支付合同款：

（1）签订合同后开工后支付合同价的 10%；

（2）工程完成50%时支付至合同价的40%；

（3）工程竣工验收后支付至合同价的 80%；

（4）余款在工程结算审核通过后付清；成交人缴纳工程结算造价3%的工程质量保证金。

（5）项目质保期（12个月）满后且经复检未发现质量问题的，一个月内按程序无息退还工程质量保证金至承包人指定账号；若复检时发现质量问题，自质量问题解决之日起一年后无息退还工程质量保证金。

（5）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

（6）上述合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。成交供应商承诺在付款期限内采购人已向政府采购支付部门提出支付申请的，不视为采购人逾期和违约。采购人所有付款均需成交人提供等额发票。成交供应商同意本条对付款的约定，本合同或附件中与本条约定不一致的，以本条约为准。

6、培训及售后服务

(1) 培训要求：培训内容包括设备的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，必须确保采购人参训人员能熟练掌握，所有的培训费用均由成交人负责。

(2) 售后要求：成交人对全部硬件设备及相关软件提供2年的免费质保服务，从竣工之日起计算。质保期内负责免费更换故障设备、维修及系统软件的升级。质保期内成交方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，并定期派出工程师到现场对系统和设备进行维护和巡查。

(3) 对工作状态不稳定，性能较差、故障率较高的设备，采购人有权要求退换。

(4) 接到用户的维修维护请求后1小时内响应，需要到现场时，应在4小时内到达现场；重大和紧急情况，必须在1小时内到达现场；现场不能修复的设备，须现场提供备用设备恢复系统正常工作，直到故障设备

八、违约责任

1、因施工单位原因导致本工程逾期竣工的，每逾期1天，支付违约金人民币500元，节点工期延误30天或总工期延误10天，采购人有权单方解除合同，且施工单位应在采购人解除合同之日起3天内全部清场完毕，否则应向采购人承担违约金5万元。

2、采购人有权对施工单位在施工过程中的质量问题提出整改意见，施工单位应在收到采购人整改意见之日起2天内提出书面的整改方面，并应在5日内整改完毕。否则，采购人有权要求施工单位停止施工，且工期不作相应的顺延。施工单位除承担由此产生的损失外，还应按合同总价的10%承担违约责任。

3、本工程竣工验收过程中发现工程质量问题的，施工单位应在采购人发现工程质量问题之日起 2日内向采购人提供整改方案，并应在采购人同意整改方案之日起 5日内整改完毕。若采购人不同意施工单位提出的整改方案累计3次的，采购人有权自行委托具有资质的第三人对工程质量问题进行整改，由此产生的费用由施工单位承担。同时，施工单位应按合同总价的10%承担违约责任。

九、其他

1.成交人的责任：

(1)成交人必须配备保养、维修、更换设备工作所必须的交通工具，检测设备、仪器仪表，对系统所需的所有配件须常年备货。

(2)成交人必须建立一支有相关知识组成的专业技术队伍，并将相关人员的通讯方式告知采购人。同时，成交人在保养、维修、更换设备过程中发生的一切人员伤亡等安全事故或损害公物、私人财产所产生的法律责任和经济赔偿责任由成交人承担，与采购人无关。

(3)对于《设备清单》内的设备，不能修复的成交人必须更换符合采购人在招标文件中所列的品牌、型号、技术参数、数量的全新设备。

(4)对于雷击、暴雨、台风损坏《设备清单》内的设备不在保修范围内。

2.采购人的责任和义务

（1)对于人为损坏《设备清单》内的设备的，由采购人负责更换新设备的费用。更换新设备，成交人只能收取设备成本费，不计人工费。

（2）采购人有义务为成交人工作的顺利开展提供协助，并指派监控室值班员负责督促成交人进行保养、维修、更换设备的速度，并做好登记确认手续。

（3）采购人必须按本合同约定支付相应款项。

3.成交人放弃成交、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后的第一位的成交候选人签订政府采购合同，或者重新进行招标。

4.本项目评审确定后签订合同前，第一成交候选人须按招标文件的资格性文件及评审项目投标资料中清单列明的营业执照、财务报表、信誉评价、业绩合同等相关证件、证明文件和合同的原件送采购人核对与供应商投标文件中的复印件是否一致。

5.监理另外项目采购，不包含在本项目。

十、招标代理服务费

- 本项目招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，按国家有关规定执行；

- 中标人须在中标通知书发出的同时向采购代理机构交纳招标代理服务费：

- 招标代理收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委“发改办价格〔2003〕857号”文件、国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定执行采用差额累进计费的方式。

招标代理收费标准

| 中标金额（万） 费率 服务类型 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：

- 本采购项目采购类型为工程类。

- 采购代理服务费：招标代理费+3000元（包含专家劳务费等费用）。

- 招标代理服务费是采用差额累进计费的方式计算，以中标金额为计费基数计算。

4.采购代理服务费以人民币支付。

5.采购代理服务费支付方式：一次性以现金形式支付。

6.采购代理服务费不在投标报价中单列。

十一、工程量清单

本单项工程清单是由两项单位工程清单组成，本项目是由广东省宝月经济发展总公司原三大东北片区低压架空线路改造工程和二分所线路改造工程组成。

| 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广东省强制隔离戒毒所线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  | 其中：（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |
| 1 |  | 广东省宝月经济发展总公司原三大东北片区低压架空线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12419.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 二分所线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9888.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22308.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：广东省宝月经济发展总公司原三大东北片区低压架空线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12419.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：广东省宝月经济发展总公司原三大东北片区低压架空线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 原三大东北片台区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030410001003 |  |  |  |  | 8米电杆组立 |  |  | 3.单杆组立 混凝土杆(m以内) 9 4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030410001002 |  |  |  |  | 7米电杆组立 |  |  | 3.单杆组立 混凝土杆(m以内) 9 4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030410003002 |  |  |  |  | 导线架设 |  |  | 1.导线架设 钢芯铝绞线(截面mm2以下) 钢芯铝LGJV-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 5460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030410004001 |  |  |  |  | 杆上设备 |  |  | 1.10kV以下横担安装 四线直线杆金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030410001004 |  |  |  |  | 拉线组立 |  |  | 2.挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 3.拉线制作、安装 普通拉线(截面mm2以内) 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030409006001 |  |  |  |  | 接地 |  |  | 防雷及安全重复接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404017001 |  |  |  |  | 配电箱迁移 |  |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030410001001 |  |  |  |  | 电杆拆除 |  |  | 1.单杆拆除 混凝土杆(m以内) 9 2.挖沟槽、基坑 深度在2m内 3.拆除普通拉线(截面70mm2以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030410003001 |  |  |  |  | 导线拆除 |  |  | 1.导线拆除 钢芯铝绞线(截面mm2以下) 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 2950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031302007001 |  |  |  |  | 高层施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031301017001 |  |  |  |  | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：广东省宝月经济发展总公司原三大东北片区低压架空线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  | 费率 (%) |  |  |  |  | 金额 (元) |  |  |  |  |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | LSSGCSF00001 |  |  |  |  |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  | 35.77 |  |  |  |  | 12419.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |  |
| 2 | 031301010001 |  |  |  |  |  | 安装与生产同时进行增加费用 |  |  | 分部分项人工费 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 3 | 031301011001 |  |  |  |  |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 分部分项人工费 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 4 | TSSGBWZJF001 |  |  |  |  |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |  |
| 5 | 粤031302008001 |  |  |  |  |  | 赶工措施费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |
| 6 | 031302002001 |  |  |  |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |  |
| 7 | JTGRSGZJF001 |  |  |  |  |  | 交通干扰工程施工增加费 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |  |
| 8 | 粤031302009001 |  |  |  |  |  | 文明工地增加费 |  |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |  |
| 9 | DXGXJCJXF001 |  |  |  |  |  | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |  |
| 10 | QTFY00000001 |  |  |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：广东省宝月经济发展总公司原三大东北片区低压架空线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：广东省宝月经济发展总公司原三大东北片区低压架空线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率 (%) |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程预算价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：二分所线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |
| 1 |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  |  | 9888.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 其他措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 3.1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：二分所线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404019002 |  |  | 拆除总开关 |  | 1.名称:总开关 2.规格:额定电流为400A |  |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404019001 |  |  | 配电房开关 |  | 1.名称:总开关 2.型号:自动空气断路器 3.规格:额定电流为400A |  |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017001 |  |  | 配电箱拆除 |  | 1.名称、型号:拆除配电箱 2.规格:外形尺寸800mm×600mm×400mm(高×宽×厚) 3.壁挂式安装 |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404017002 |  |  | 办公楼配电箱 |  | 1.名称、型号:新装办公楼配电箱 2.规格:外形尺寸1200mm×1000mm×400mm(高×宽×厚) 3.壁挂式安装 4.要求:内含1个漏电开关225A ,3个断路器225A |  |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404017004 |  |  | 宿舍楼分支箱 |  | 1.名称、型号:宿舍楼分支箱 2.规格:外形尺寸1000mm×800mm×400mm(高×宽×厚) 3.壁挂式安装 4.要求:内含1个漏电开关225A ,1个断路器225A |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030414002001 |  |  | 送配电装置系统 |  | 1.型号:交流供电系统 2.电压等级:1kV |  |  |  |  |  | 系统 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408001001 |  |  | 电力电缆 |  | 1.型号:铜芯电缆VV 2.规格:YJV 5×70mm2 |  |  |  |  |  | m |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408001002 |  |  | 电力电缆 |  | 1.型号:铜芯电缆VV 2.规格:YJV 5×35mm2 |  |  |  |  |  | m |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030408003002 |  |  | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设 |  |  |  |  |  | m |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：二分所线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 综合合价 |  |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 030408003003 |  |  | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.规格:PVC管Φ40 3.敷设方式:明敷设 |  |  |  |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041001001001 |  |  | 拆除路面 |  | 1.名称：拆除混凝土无筋路面 2.厚度:路面厚度200mm 3.挖掘机挖石方，自卸汽车运石方：按3公里计算 |  |  |  |  |  | m2 |  | 91.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 粤040202017001 |  |  | 水泥混凝土 |  | 1.名称：浇筑水泥混凝土路面 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.厚度:20mm 4.混凝土路面养生：水养生 |  |  |  |  |  | m2 |  | 91.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 040101001001 |  |  | 挖一般土方 |  | 1.土壤类别:挖土机挖沟槽 一、二类土 2.挖土深度:深1m以内 |  |  |  |  |  | m3 |  | 156.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040103001001 |  |  | 回填方 |  | 1.名称：回填土方 2.填方来源、运距:余土回填 |  |  |  |  |  | m3 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 040103002001 |  |  | 余方弃置 |  | 1.名称：余方弃置 2.挖土机装土，自卸汽车运：按5公里计算 |  |  |  |  |  | m3 |  | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 050102012001 |  |  | 铺种草皮 |  | 1.草皮种类:台湾草 件装 30cm×30cm/件 2.铺种方式:满铺 3.养护期:人工养护6个月 |  |  |  |  |  | m2 |  | 108.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031302007001 |  |  | 高层施工增加 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031301017001 |  |  | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：二分所线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) |  |  |  |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  |  |  | 调整后 金额 (元) |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | LSSGCSF00001 |  |  | 绿色施工安全防护措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 |  |  |  |  | 9888.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |  |
| 2 |  | 031301010001 |  |  | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 3 |  | 031301011001 |  |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |  |
| 4 |  | TSSGBWZJF001 |  |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |  |
| 5 |  | 粤031302008001 |  |  | 赶工措施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |  |
| 6 |  | 031302002001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |  |
| 7 |  | JTGRSGZJF001 |  |  | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |  |
| 8 |  | 粤031302009001 |  |  | 文明工地增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |  |
| 9 |  | DXGXJCJXF001 |  |  | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：二分所线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) |  |  |  |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  |  |  | 调整后 金额 (元) |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 或经批准的施工方案计算 |  |
| 10 |  | QTFY00000001 |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：二分所线路改造工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 金额（元） |  |  |  | 结算金额（元） |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 材料暂估价 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 |  | 预算包干费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 工程优质费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 索赔费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12 |  |  |
| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：二分所线路改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  |  | 计算费率 (%) |  |  | 金额(元) |  |
| 1 | 增值税销项税额 |  | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—13 |  |  |  |

- 第三部分　响应供应商须知

- 一、说  明

1．适用范围

1.1本磋商文件适用于本磋商邀请中所述的“广东省强制隔离戒毒所线路改造工程”。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：广东省强制隔离戒毒所。

2.2“政府采购代理机构”是指：广东天望建设项目管理有限公司。

2.3“响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

2.4 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合磋商文件规定的资格要求。

3）符合本磋商文件采购项目的其他条件要求。

2.5“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.7本项目确定供应商数量为一家。

3. 合格的服务

是指响应供应商须承担的货物的提供和运输、安装调试以及磋商文件规定的其它服务。

4．磋商费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

4.  磋商文件的构成

4.1 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	报价邀请函

2)	用户需求书

3)	响应供应商须知

4)	磋商、评审、成交

5)	合同书格式

6)	响应文件格式

7)	在磋商过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

5.	磋商文件的澄清更正

5.1	采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清更正的，在指定媒体广东天望建设项目管理有限公司官网（www.tw968.com）上发布公告，并通知所有报名及购买磋商文件的响应供应商，报名及购买磋商文件的响应供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为磋商文件的组成部分。

5.2	根据采购的具体情况，采购代理机构可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名及购买磋商文件的响应供应商。

三、响应文件的编制和数量

6.	报价的语言

6.1	响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	响应文件编制

7.1	响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由响应供应商承担。

7.2	响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者报价没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

7.3	响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为响应供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由响应供应商承担。

8.	报价及计量

8.1	响应供应商所提供的工程和服务均应以人民币报价。

8.2	除非磋商文件的技术规格中另有规定，响应供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	报价

9.1     如磋商文件无特殊规定，报价价格以人民币填报。

9.2    《工程量清单报价表》填写时应响应下列要求，响应供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1)     报价应为包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、配合费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。采购人提供的工程量清单或磋商文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费、绿色施工措施费、施工扬尘污染防治费、用工实名管理费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，响应供应商应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评审委员会按照磋商文件规定的金额进行修正。

2)     对于没有报价的位置则视为免费的项目。

9.3    任何有选择性的报价，将被视为无效报价。

10.	磋商保证金

10.1	响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

10.2	本次采购的磋商保证金金额为：人民币5000.00元。磋商保证金以现金提交。

10.3	如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额无息退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内凭代理单位所开磋商保证金收据单原额无息退还。

10.4	成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内凭代理单位所开磋商保证金收据单原额无息退还。

10.5	有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1）	响应供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；

2）	成交供应商在规定期限内未签订合同。

11.	响应文件的数量和签署

11.1	响应供应商应编制纸质响应文件正本一份和副本肆份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

11.2	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

11.3	响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

12.	响应文件的密封和标记

12.1	响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

12.2	响应供应商应按照《响应文件格式》的要求制作《开标信封》并独立封装。

12.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（磋商文件中规定的磋商日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖响应供应商印章。

12.4	如果未按本须知第12.1条和第12.3条要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

四、响应文件的递交

13.	响应文件的递交

13.1	所有响应文件应在响应文件递交截止时间前送达指定地点。

13.2	采购代理机构将拒绝以下情况的响应文件：

1）	迟于响应文件递交截止时间递交的。

13.3	采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

14.	响应文件的修改和撤回

14.1	响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

14.2	响应供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

五、磋商、评审、成交

见磋商文件第四部分。

六、询问、质疑、投诉

15.	询问

16.1	响应供应商对政府采购活动事项（磋商文件、磋商过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

17.	质疑

17.1	响应供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1）	购买本磋商文件的响应供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，可以自购买磋商文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2）响应供应商认为磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，对磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或采购代理机构在收到响应供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应供应商和其他有关响应供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑响应供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

17.2	质疑联系人：邓先生

电话：0757-87712082；传真：0757-87712082

地址：佛山市三水区西南街道健力宝南路文辉大厦5楼

18.	投诉

18.1	响应供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。

七、合同的订立和履行

19.	合同的订立

19.1	采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

20.	合同的履行

20.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

20.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

八、适用法律

21.	采购人、采购代理机构及响应供应商进行的本次采购活动参照《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九、其他

- 22. 磋商有效期为磋商截止日起90天。

- 第四部分　磋商、评审、成交

一、评审方法

1.   本次评标采用综合评分法。

1.1  综合评分法评审步骤：先对所有有效供应商进行资格性审查，再对通过资格性审查的供应商的响应文件进行符合性审查，只有通过资格性审查和符合性审查的供应商才能进行磋商，磋商（如有）后提交的第二次报价作为最终报价并进入详细的综合评审，进行技术、商务及价格的比较与评价。

1.2  综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组分别就各个报价供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价供应商的技术、商务评分。再评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者。综合得分最高的报价供应商推荐为第一中成交候选人，综合得分次高的报价供应商推荐为第二成交候选人，以此类推。

- 评审步骤：

2.  磋商小组对响应文件的评审分为初审、综合评审：

2.1 （一）初审

2.1.1 资格性审查；

采购人根据“初步评审表”对响应文件的资格性进行评审，只有对磋商文件“资格性审查”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过资格性评审，供应商才有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2.1.2 符合性审查；

磋商小组根据“初步评审表”对响应文件的符合性进行评审，只有对磋商文件“符合性审查”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过符合性评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2.2   初审通过后才能进行磋商，磋商后进行第二次报价。

2.3  （二）综合评审

（1）商务评价：商务评分标准详见附表商务部分评分表；

（2）技术评价：技术评分标准详见附表技术部分评分表；

（3）价格评价：技术评分标准详见附表价格部分评分表；

（4）计算综合得分。

2.4  供应商的综合得分=商务评分+技术评分+价格得分。

2.5    磋商小组向采购单位推荐中标候选人名单。

三、   评审标准

3.    权重分配：

| 评分项目 | 商务评分 | 技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40 | 30 | 30 |

4.    综合得分

4.1  综合得分=商务得分+技术得分+价格得分。

4.2  按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组分别就各个报价供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价供应商的技术、商务评分。再评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者。综合得分最高的报价供应商推荐为第一中成交候选人，综合得分次高的报价供应商推荐为第二成交候选人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不履行合同，采购人可以选定第二中标候选人为成交供应商，以此类推或重新招标。

4.3  磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

二、	磋商小组

5.   本次采购依法组建磋商小组。

5.1  磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

三、	技术商务磋商

6.   磋商小组邀请所有响应供应商参加磋商，以随机抽签的形式对响应供应商进行磋商排序。

7.  磋商小组与响应供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

8.  磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、	资格性和符合性评审

9.   磋商小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效，资格证明文件不齐全的，能否在规定时间内补齐。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效报价。对报价有效性认定意见不一致的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

10.   磋商小组对各响应供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效报价者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知报价当事人，以让其核证、澄清事实。

11.   在磋商过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

五、	价格评审

12.   最终报价：所有作出实质性响应的有效响应供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。若响应供应商的后次报价高于前次报价，且不接受以其前次报价（低价）成交的，磋商小组有权拒绝其报价。最终报价内容现场公布。最后报价中磋商总报价与首次报价中磋商总报价的下浮比例确定所有分项报价项的具体报价。

13.   核实价的确定：磋商小组对各响应供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

14.   评标委员会将对响应文件报价总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

- 经算术复核的成交候选人报价与其报价总报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报

价。

- 当单价与数量均符合磋商文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价。

- 当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值。

- 如果响应供应商的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按磋商文件规定的金额填写的，由评标委员会按照磋商文件规定的金额进行修正。

- ①分部分项工程量比磋商文件少、单位比磋商文件小或漏项时，视为无效；②分部分项项目增项的，不予修改；③其它磋商文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

- 按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的总报价，调整后的总报价对响应供应商起约束作用。如果响应供应商不接受修正后的报价，则取消其报价资格，并且其投标担保也将不予退还。

- 对小型或微型企业投标的扶持，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件：

1）	响应供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且报价产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）	响应供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；（本项目不适用）

3）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

4）	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；（本项目不适用）

5）	本条款中两种修正原则不同时使用。供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

各响应供应商的评审价统一按下述规则计算：

- 评审价=核实价

六、排序与推荐：

24.  磋商小组将出具评审报告。对提供产品质量、服务均能满足磋商文件规定最低要求的响应供应商归列为推荐成交的候选对象。

24.1  本项目推荐三名成交候选人。将各响应供应商按其综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者。综合得分最高的报价供应商推荐为第一中成交候选人，综合得分次高的报价供应商推荐为第二成交候选人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不履行合同，采购人可以选定第二中标候选人为成交供应商，以此类推或重新招标。

七、发布成交结果

采购代理将在下列媒体公告成交结果：广东天望建设项目管理有限公司官网（www.tw968.com）

在《成交结果公告》发布的同时，采购代理以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》，成交供应商应以书面形式回复，确认收到。

《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，均应承担相应的法律责任。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 具有有效的营业执照，且营业执照处于有效期； |
|  | 提供依法缴纳社会保障资金的记录（提供缴纳至开标日期前半年内任一个月份依法缴纳社会保障资金的相关材料，如不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）。 |
|  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。 |
|  | 必须具有具有电力施工总承包三级（或以上）资质、或输变电工程专业承包三级（或以上）资质、或承装（修、试）电力设施许可证承装类五级（或以上）资质，并在有效期内，提供证书复印件； |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间【以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。（查询信用记录结果截图）。 |
|  | 项目负责人要求（招标文件第一章第五条第7项） |
|  | 专职项目安全员必须持有有效的《安全生产考核合格证》（C证） |
|  | 供应商已登记报名并购买本项目的磋商文件。 |
| 不能通过资格性审查的响应供应商，不需进行以下内容的审查。 |  |
| 符合性审查 | 1.提交报价函。响应文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 2.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 3.按要求缴纳了磋商保证金。 |
|  | 4. “★”号条款满足磋商文件要求。 |
|  | 5.磋商有效期为磋商截止日起90天。 |
|  | 6.价格评审:报价是固定价且是唯一的，最终报价未超过采购预算；磋商文件不接受备选方案时未提交备选方案。 注：本项审查在最终报价后进行 |

备注：1.本表与磋商文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

4.汇总时出现不同意见的，磋商小组按简单多数原则表决决定。

附表二：商务评审表

商务评审表（40分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业信誉 （15分） | 1、 供应商2012年至今获得5个省级（或以上）工商部门颁发“守合同重信用企业”荣誉证书的，得5分；获得3-5个（含3个）省级（或以上）工商部门颁发“守合同重信用企业”荣誉证书的，得3分；获得1-3个（含1个）省级（或以上）工商部门颁发“守合同重信用企业”荣誉证书的，得1分；其他情况不得分。最高得5分。 2、 供应商获得AAA级（或以上）企业信用等级证书的，得5分；AA等级的得2.5分，A等级得1分；其他情况不得分。最高得5分。 3、 供应商2015至今获得行业主管部门的荣誉，国家级每个得2.5分，省级得1分，地市级得0.5分，本分项最高得5分； （提供相关荣誉证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。同一项目获得多个奖项以最高等级奖项为准，不重复计算） |
| 2 | 管理体系认证 （6分） | 具有在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项认证得2分，最高6分。 注：1、提供相关证书（含定期审核证明，如有）复印件，同时提供证书原件核查，不提供不得分； 2、以上认证需提供中国国家认证认可监督管理委员会认证信息查询系统“http://cx.cnca.cn/”的网站查询结果打印页，证书状态应处于“有效”状态，否则不得分。 |
| 3 | 同类项目业绩 （9分） | 供应商近五年（2015至2019年，以竣工验收时间为准），独立承接过类似项目业绩，每提供一个的得3分，最高9分。 注：1、提供合同关键页、中标通知书复印件并加盖投标人公章，其中合同需提供原件现场备查，以上任一项不提供的不得分； 2、以上业绩以建设合同签订日期为准。 |
| 4 | 技术力量 （5分） | 供应商拟投入本项目的人员中： 1、项目负责人（最高2.5分）： 拟派项目负责人具有电力工程专业中级职称以上（含中级）职称，得2.5分； - 技术负责人 拟派技术负责人具有电力工程专业中级职称以上（含中级）职称，得 2.5分； 注：须提供人员职称（或注册或资格）证明文件和近六个月（2018年12月至2019年5月）在供应商单位购买社保的证明或单位代缴个人所得税证明的复印件并加盖供应商公章，不同时提供则不作评审依据并不得分。 |
| 5 | 投入本项目设备情况（5分） | 供应商为本项目所配备的专业工具和专业车辆进行横向比较：对比投入工具、设备、车辆等种类非常多样、齐全的得5分； 对比投入工具、设备、车辆等种类比较多样、比较齐全的得3分； 对比投入工具、设备、车辆等种类较少、不齐全的得1分。 （①供应商自有车辆：提供有效的机动车行驶证或发票复印件； ②供应商租赁车辆：提供有效的车辆租赁协议及机动车行驶证复印件。 若为供应租赁车辆，需同时提供车辆租赁协议及机动行驶证、佛山地区货车通行证原件核对，不提供原件及证明车辆所属关系，该项为0分。 工具和机械设备须提供发票复印件（发票抬头与投标人单位名称一致）。不能提供或提供的证明材料不齐全均不得分。） |
| 合计 |  |  |

备注：1.各投标单位的技术部分得分为各评委评分的算术平均值,分值四舍五入到小数点后两位。

2.磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

# 附表三：技术评审表

技术评审表（30分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体施工方案 （10分） | 【A】能很好结合建设单位场所特点施工条件，施工方案很完整、非常科学合理，内容很详细、切实可行，可靠性很好，得10分。 【B】能很好结合建设单位场所特点施工条件，施工方案完整性较好、较科学合理，内容较详细、可行，可靠性较好，得7分。 【C】施工方案完整，内容详细、切实可行，可靠性一般，得5分。 【D】施工方案不完整，内容简单，可靠性差，得2分。 【E】未提供不得分。 |
| 2 | 施工进度计划和工期保证措施 （10分） | 【A】能很好结合建设单位场所特点施工条件，项目实施时间节点安排非常科学合理，计划性可操作性强，工期保证措施得力、更优越，得10分。 【B】能较好结合建设单位场所特点施工条件，项目实施时间节点安排比较科学合理，计划性较好，工期保证措施较好，得7分。 【C】项目实施时间节点安排科学合理，计划性一般，工期保证措施一般，得5分。 【D】项目实施时间节点安排一般，计划性较差，工期保证措施差，得2分。 【E】未提供不得分。 |
| 3 | 工程施工重点难点认识 （5分） | 【A】能很好结合建设单位场所特点施工条件，重点难点分析针对性强、措施具体，并对本项目工程重点、难点理解透彻，制定相应对策的针对性很强、可行性很好，得5分。 【B】能很好结合建设单位场所特点施工条件，重点难点分析针对性较好、措施较好、可操作较好，得3分。 【C】重点难点分析针对性一般、措施一般、可操作一般，得2分。 【D】重点难点分析针对性差、措施不具体、可操作差，得1分。 【E】未提供不得分。 |
| 4 | 质量保证措施（应急响应时间、质保期）（5分） | 【A】质量保证措施很具体、可操作强，保质保修服务承诺很具体、更优越，得5分。 【B】质量保证措施较好、可操作较好，保质保修服务承诺较好，得4分。 【C】质量保证措施一般、可操作一般，保质保修服务承诺一般，得3分。 【D】质量保证措施差、可操作差，保质保修服务承诺差，得2分。 【E】未提供不得分。 |
| 合计 |  |  |

备注：1.各投标单位的商务部分得分为各评委评分的算术平均值,分值四舍五入到小数点后两位。

2.磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

附表四：价格评审表

价格评审表（30分）

| 评审项目 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 分值 | 经磋商小组审核后，满足磋商文件要求且最后有效报价最低的供应商的价格定为磋商基准价，其价格分为30分。即：磋商基准价=有效最低报价= 30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（评审基准价/磋商报价）×价格分值（30%）×100 注：除计算错误外，磋商基准价不因磋商当事人质疑、 投诉、复议以及其它 任何情形而改变。 |
| 报价 | 30 |  |

注：

1、价格核准：磋商小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应将被视为无效响应或确定为响应无效。

2、价格扣除：

小型和微型企业产品价格扣除：

2.1、根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

2.2、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

2.2.1、符合中小企业划分标准；

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.3、参加政府采购活动的中小企业应当按照响应文件要求提供《中小企业声明函》以及相关证明材料证明其属于何种类型企业，没有提供上述材料的其价格均不予以扣除。（《中小企业声明函》格式见第五部分响应文件格式），如供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

2.4、监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

2.4.1、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.4.2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

2.5、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2.5.1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了社会保障金；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。

2.5.2、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017）141号规定的《残疾人福利性单位声明函》。

供应商同时为小型、微型企业和残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 第五部分  合同书格式

（仅供参考，最终以甲、乙双方签订的合同为准）

政 府 采 购 合 同 书(工程类)

采购编号：

项目名称：

###### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东省强制隔离戒毒所

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广东省强制隔离戒毒所线路改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广东省强制隔离戒毒所线路改造工程。

2.工程地点：佛山市三水区。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：土方工程、电力电缆敷设、电杆组立、导线架设、杆上设备、拉线组立等。具体工程内容详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：20个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格（或以上）验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）           (¥               元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                       (¥             元)；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                  (¥             元)；

（3）暂列金额：

人民币（大写）                  (¥             元)；

2.合同价格形式：本工程采用固定合同单价方式承包，包工、包料、包工期、包质量、包安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素等等。合同价格是全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、利润和税金、材料设备的市场涨价风险等。

五、项目经理

承包人项目经理：                       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    签订之日起    生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，招标代理执壹份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：           组织机构代码：

地  址：         地  址：  

邮政编码：         邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电  话：       电  话：

传  真：       传  真：  

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：       开户银行：

账  号：           账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。该通用条款详见招标文件光盘附件，此略。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其澄清补遗、投标文件及在评标阶段签署的澄清文件、招标文件及招标答疑纪要、投标文件、施工图纸、协议书、成交通知书、合同专用条款、合同通用条款、本项目工程量清单、工程相关约定的其他文件等 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：       根据设计图纸确认   。

1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确认 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、广东省、佛山市和相应行业现行相关工程施工和验收规范，包括但不限于《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设领域推广应用新技术管理规定》及广东省和佛山市行政建设主管部门颁发的有关法规和政策性文件等。相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集，费用视为包含在成交价中。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ；

发包人提供国外标准、规范的份数：/  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）本合同协议书；

（3）成交通知书；

（4）本合同专用条款［含工程质量保修书（格式）］；

（5）招标文件及其附件（含图纸、工程量清单）、及答疑补遗文件；

（6）本合同通用条款；

（7）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）与本工程有关的其他文件；

如承包人在投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中作出有比招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同（含合同协议书、专用条款、质量保修书格式、通用条款，下同）更有利于发包人的响应（该是否有利于发包人的解释权双方同意最终归发包人所有），则投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：  /   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定 ；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定 ；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定 ；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定 ；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：双方另行确定 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7个日历 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：双方另行确定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工范围内的公共道路按现状，施工临时道路和交通设施由承包人自行考虑和负责，费用已包在本工程投标总造价中。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，承包人接受当地交通管理、城市管理部门管理并自行办理相关手续和承担相关费用，费用已包在本工程投标总造价中。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用合同条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整合同价格。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)办理土地征用、拆迁等工作的时间：开工前提供施工场地。

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场内的用水、用电由承包人自行解决，相关费用已包含在本工程投标总价中。施工用水、用电安全必须符合相关规定。

(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：施工范围外的公共道路按现状，施工过程中若由于承包人原因导致现状公共道路损坏，承包人须承担全部责任，施工临时道路由承包人自行考虑和负责，费用已包在本工程合同价中。

(4)提供施工所需的有关资料的时间：/。

(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：发包人委托施工单位办理有关手续，除另有约定外，承包人发包人各自承担相关费用，因承包人责任造成的罚款由承包人自行负责。

(6)现场交验的时间：开工前

(7)提供标准与规范的时间：标准和规范文件资料由承包人自行筹集。

(8)组织图纸会审和设计交底的时间：开工前由发包人组织

(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：发包人在开工前向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料（如有），承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在成交价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

※委托承包人办理的工作有：由承包人办理工程报监手续，施工报建手续，占用市政道路、车辆通行、夜间施工等审批，完工（竣工）档案的整理、编制及移交。其它事宜在具体发生时商定。（费用按政策规定各自承担相应部分）。承包人必须充分考虑各项报建手续所需的时间，合理安排工期，不得以此延迟工期。上述工作所需相关费用（承包人应当承包的费用）已由承包人在投标报价中考虑，并包含在合同价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保：/ 。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规规定完成竣工资料的编制，包括但不限于完工（竣工）验收申请报告和完工（竣工）结算文件 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 纸质版不少于5套、电子版不少于3份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 费用由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30天内提交 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 当面提交 。

（1）承包人应履行的其他义务：

1）完成发包人委托承包人办理的工作。

2）办理本工程有关的施工报建、报监手续和竣工验收手续。

3）开工前，向发包人报送开工报告及详细的施工组织设计和施工组织计划，经发包人、监理工程师审定后由监理工程师下达书面开工令。

4）承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如由于没有按照上述规定执行，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用。一切责任和损失由承包人承担，如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响，承包人应承担赔偿责任。

5）发包人按现有条件提供（不承诺全部提供）本工程临时用地（包括承包人办公场所、生活场所、预制场地、加工场地、材料堆场、周转材堆场、机械设备存放场地等），不足部分由承包人自行解决；所有临时用地的使用费用均由承包人全部承担。施工现场的交通疏导及安全设施等所有施工辅助设备及费用，均由承包人自行解决并承担一切费用。施工场地内用水用电管线由承包人根据施工需要自行解决。本项目所需的机械设备均由承包人自行解决并承担一切费用，并包含在投标报价中，招标单位不再另行支付。

6）发包人提供地质勘察资料，承包人在施工过程如需要对地质进行补勘的，补勘费用自理。发包人不作费用补偿。承包人必须充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、用电情况及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。施工场地内的地下各种管线设施，承包人须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，若有损坏，承包人须承担全部责任。

7）发出成交通知书后三天内派项目负责人负责整个工程施工。若发包人或监理工程师认为承包人投入不够、项目进展不力，要求协调人常驻工地时，承包人必须无条件满足要求。该费用已包含在合同金额中，由承包人全部承担，发包人不再另行支付。

8）承包人在施工期间尽量控制嘈音和保持现场周围环境清洁，工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌，包括工程施工期间占用的场地及道路，所发生的费用由承包人负责。如因施工安全措施不到位而导致安全事故的，由承包人负责一切相关的法律责任及经济责任。承包人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由承包人负责。

9）承包人在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。承包人必须按照图纸制定材料品牌及规格进行施工，除发包人提供的材料外其他材料承包人必须保证其质量规格符合国家规范要求，否则发生重新返工费用自负。

10）本合同价中包含了承包人编制竣工资料和竣工图的全部费用。

11）凡是合同段内与通讯缆线、供水、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应注意保护地下管线的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志；凡是合同段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。如因承包人采取的措施不力，影响通讯缆线、供水、输气管道等正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不负任何责任。承包人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入工程量清单各支付细目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。承包人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌，否则发包人将指定制作，发生的费用在其工程款中扣除。

12）本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求，并能通过甲方验收合格，否则所造成直接经济损失由承包人全部承担。

13）承包人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，发包人只负责协助。

14）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫。

15）成交人在施工过程中所产生的建筑垃圾须堆放到招标人指定的地点，并负责将其外运,外运地方自行解决。在施工过程中，成交人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁，发生的相关费用成交人应在成本中考虑。

16）为保证本工程的质量，承包人应按本工程招标文件要求的、施工图纸要求的材料设备进行选购。

17）项目施工期间，成交单位须接受施工范围内村民代表的监督。如施工过程给村民造成了影响，然后与当地政府取得联系，通过村民代表的协助，与村民协商解决。

18）项目施工期间，开挖如有软基路段，须经三方（监理单位、招标单位、成交单位）协商同意后，方可按实际情况处理，现场签证确认。须包含在投标报价中。承包人在签订合同3日内有关施工人员、施工设备必须进场。

承包人必须按照《基本建设项目档案管理暂行规定》要求，在工程施工过程中及时做好工程承包范围内档案的收集、整理、汇总工作。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下： 按通用条款执行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权单方即时终止施工合同，并按合同价的5%处罚违约金 。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改）要求承包人作出改正及给予经济处罚，且发包人有权单方即时终止施工合同，或按合同价的5%处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方即时终止施工合同，或按合同价的5%处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人按1000元/人/次处罚。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人按1000元/人/次处罚。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人按1000元/人/次处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体、关键性工程 。

主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。

其他关于分包的约定：/ 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格移交发包人使用之前 。

3.7 履约担保

3.7.1.成交供应商收到成交通知书后10个工作日内或签订合同前，向采购人提交合同总价的10％金额作为履约保证金；

3.7.2.履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失，如成交供应商未能按合同规定履行其义务（包括履约货物质量保证义务），采购人有权从履约保证金取得补偿费。

3.7.3.履约保证金采用支票或银行汇票的方式提交。

3.7.4.工程竣工验收合格后采购人无息返还履约保证金给成交供应商。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见发包人与监理单位签定的委托监理合同 。

关于监理人的监理权限： 工程变更、工程洽商、工程签证、工程计量、工期延长、费用调整、监理规划、监理细则等，其它详见发包人与监理单位签定的委托监理合同及发包人内部管理相关规定 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供和承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理人签定的委托监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                 /                   ；

（2）                 /                  ；

（3）                 /                  。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。

关于工程奖项的约定：/ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

隐蔽工程经承包人自检合格后，在隐蔽工程或中间验收前24小时内向监理及有关单位提出书面验收申请，验收人员在验收记录上签字后方可隐蔽和继续施工；中间验收须经相关部门验收确认。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人有权解除合同。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，经监理人审核后，报发包人备案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人、当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：绿色施工安全防护措施费与工程进度款同期计量。绿色施工安全防护措施费的计量按照合同金额比例计算措施费原则，施工中承包人应及时办理使用材料的进场报批手续及人工、机械台班等数量的确认手续，计量时承包人必须提供有效票据或凭证。

6.1.10在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行《建筑施工安全检查标准》（JG59-99）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）及地方现行相关法律法规。对检查不合格的，监理工程师有权下达限期停工整改通知单，承包人在限期内无条件进行整改及至达到合格，造成工期延误的，工期不予顺延，由此造成的损失由承包人负责。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条款 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： /  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。

发包人原因或经发包人确认的第三方影响，工期可顺延，但不作费用赔偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误每逾期1天，支付违约金人民币500元，节点工期延误30天或总工期延误10天，发包人有权单方解除合同，且施工单位应在采购人解除合同之日起3天内全部清场完毕，否则应向采购人承担违约金5万元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 按佛山市气象部门、地震部门规定的情形  ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无 。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的土建施工材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定；土建施工材料和设备进场前必须进行见证取样送区检测站或相关具有资质的单位进行检测试验，监测合格后方可使用；检验费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，承包人应办理其申请手续并承担相应的费用。承包人的施工设备须经监理工程师核查后才能进入施工场地投入使用，承包人更换合同约定的施工设备，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/ 。

施工现场需要配备的试验设备： /  。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/ 。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用合同条款   。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

在施工过程中，因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，承包人须作好现场记录，留下相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一。如施工过程中因工程变更而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：

- 工程量清单有的项目，综合单价按投标报价工程量清单的综合单价乘以最后报价中磋商总报价与首次报价中磋商总报价的折扣比例计取。

- 工程量清单有类似的项目，综合单价按投标报价工程量清单的综合单价乘以最后报价中磋商总报价与首次报价中磋商总报价的折扣比例计取。

3）合同中没有适用于变更工程项目的，则按则按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、佛山市2019年第3季度工程主要材料参考价格计算工程造价，并乘以“最后报价中磋商总报价与首次报价中磋商总报价的折扣比例”作为结算的综合单价。其中利润按照人工费的18%计算。佛山市材料参考价格中没有适用的材料，按当地市场价计算，管理费按二类地区计算。

4）如投标文件工程量清单报价书中有关费用的计算方法不符合国家、省、市的有关规定和标准，或投标单价明显不合理，或工程量清单报价书中出现计算错误，致使清单项目价格与总报价不符的，均视为合同中没有适用的工程项目的情况。

5）工程变更，导致措施项目费按14.2条款处理。

6）工程变更，导致规费、税金按相关规定调整。

7）工程量清单缺项、漏项的按变更工程处理。不作调整

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不设奖励 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： /  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /  。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：/  。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：固定总价合同承包，本项目由承包人根据发包人提供的图纸、工程量清单、资料以及招标文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包验收及整理验收资料。合同总价及项目单价均已包括(但不限于)完成该工程项目的成本、利润、保险、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

风险费用的计算方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

风险范围以外合同价格的调整方法：按本专用条款1.13、10.4.1条规定。

3.其他价格方式：/ 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /  。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及2010年《广东省工程计价依据》等相关国家、省、市标准为依据，并按施工图纸（含工程变更图纸）进行计量 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按专用合同条款12.4.1条、15条  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/ 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按专用合同条款12.4.1条、15条。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

（1）签订合同后开工后支付合同价的 10%；

（2）工程完成50%时支付至合同价的40%

（3）工程竣工验收后支付至合同价的 80%；

（4）余款在工程结算审核通过后付清；成交人缴纳工程结算造价3%的工程质量保证金。

（5）项目质保期（12个月）满后且经复检未发现质量问题的，一个月内按程序无息退还工程质量保证金至承包人指定账号；若复检时发现质量问题，自质量问题解决之日起一年后无息退还工程质量保证金。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用合同条款  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /  。

（1）单机无负荷试车费用由/ 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 按通用合同条款  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工后30天内 。

竣工付款申请单应包括的内容：  按通用合同条款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到结算文件后30天内委托有资质的造价机构审核，施工结算价最终以审定的为准 。

发包人完成竣工付款的期限： 工程竣工验收合格，承包人提供完成竣工资料归档证明、完成工程移交的证明及发包人存档证明，全部工程通过验收合格办理竣工结算并经发包人审定后，承包人开具发票，10个工作日内支付结算余款(需办理完结算手续)。支付结算款前承包人须缴纳结算价3%的质量保证金，项目质保期（12个月）满后且经复检未发现质量问题的，一个月内按程序无息退还工程质量保证金至承包人指定账号；若复检时发现质量问题，自质量问题解决之日起一年后无息退还工程质量保证金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款 。

本条款补充：本工程结算时按实际完成工程内容及工程量计算，措施费采用总价包干结算时不作增减（除 10. 变更工程以外，变更工程所引起的措施费用结算时按实际计算）

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按专用合同条款12.4.1条、15条。

（2）发包人完成支付的期限：按专用合同条款12.4.1条、15条 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程竣工验收合格后12个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  有 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式: 按结算总额的3%缴纳。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       。

关于质量保证金的补充约定：项目质保期（12个月）满后且经复检未发现质量问题的，一个月内按程序无息退还工程质量保证金至承包人指定账号；若复检时发现质量问题，自质量问题解决之日起一年后无息退还工程质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按工程质量保修书规定执行  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：在项目实施过程中，发包人有可能根据项目的实际情况进行调整，承包人必须无条件接受。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 办理工期可顺延，但不作补偿。即使期间建材的市场价格发生较大上涨，承包人亦不得据此要求调整价格或要求发包人作出补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按本合同条款第21条其他条款  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 按本合同条款第21条其他条款 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  /     。

1、因施工单位原因导致本工程逾期竣工的，每逾期1天，支付违约金人民币500元，节点工期延误30天或总工期延误10天，采购人有权单方解除合同，且施工单位应在采购人解除合同之日起3天内全部清场完毕，否则应向采购人承担违约金5万元。

2、采购人有权对施工单位在施工过程中的质量问题提出整改意见，施工单位应在收到采购人整改意见之日起2天内提出书面的整改方面，并应在5日内整改完毕。否则，采购人有权要求施工单位停止施工，且工期不作相应的顺延。施工单位除承担由此产生的损失外，还应按合同总价的10%承担违约责任。

3、本工程竣工验收过程中发现工程质量问题的，施工单位应在采购人发现工程质量问题之日起 2日内向采购人提供整改方案，并应在采购人同意整改方案之日起 5日内整改完毕。若采购人不同意施工单位提出的整改方案累计3次的，采购人有权自行委托具有资质的第三人对工程质量问题进行整改，由此产生的费用由施工单位承担。同时，施工单位应按合同总价的10%承担违约责任。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险，上述保险办理工作和相关一切费用由承包人负责和支付。承包人必须在获取成交通知书后15日内，自行购买工程一切险和第三方责任险，保险标的必须涵盖整个工程项目，保险期限至少达到整个工程项目完工验收合格，保险费用由承包人独立承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按专用条款18.1条

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： /   。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  / 。

选定争议评审员的期限：  /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式： /    。

其他事项的约定： /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 佛山市三水区 人民法院起诉。

- 工程质量保修书

发包人（全称）：广东省强制隔离戒毒所

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就广东省强制隔离戒毒所线路改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承担的质量保修范围为承包人负责施工的部位，包括承包人承包范围内的全部工程内容，以及工程范围内由承包人提供的设备、材料。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收之日起，保修期限为：贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。如项目单位工程在保修期内出现质量问题，承包人负责派人保修，该施工部分缺陷责任期自工程验收合格之日起算顺延一年。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后24小时内派人修理。

2、乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用及甲方加收管理费(修复及赔偿费的15％)可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除（不需要乙方书面确认），但不等于解除乙方应负的任何责任。

3、绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

4、保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原设计品种、规格更换，质量保修完成后，由甲方组织验收。

5、保修期内因乙方工程质量而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。

6．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

第六部分 响应文件格式

目录

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：请响应供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

广东省强制隔离戒毒所线路改造工程

磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

响应供应商名称：           （盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：               （签名或盖章）

日期：             年      月      日

## 一、自查表

#### 1、	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 磋商文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有有效的营业执照，且营业执照处于有效期； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 提供依法缴纳社会保障资金的记录（提供缴纳至开标日期前半年内任一个月份依法缴纳社会保障资金的相关材料，如不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 必须具有具有电力施工总承包三级（或以上）资质、或输变电工程专业承包三级（或以上）资质、或承装（修、试）电力设施许可证承装类五级（或以上）资质，并在有效期内，提供证书复印件； | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间【以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。（查询信用记录结果截图）。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 项目负责人要求（招标文件第一章第五条第7项） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 专职项目安全员必须持有有效的《安全生产考核合格证》（C证） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 供应商已登记报名并购买本项目的磋商文件。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.提交报价函。响应文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 2.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 3.按要求缴纳了磋商保证金。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 4. “★”号条款满足磋商文件要求。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 5.磋商有效期为磋商截止日起90天。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |
|  | 6.价格评审:报价是固定价且是唯一的，最终报价未超过采购预算；磋商文件不接受备选方案时未提交备选方案。 注：本项审查在最终报价后进行 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为响应供应商有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！响应供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

#### 1.2商务评审自查表

供应商名称：

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第（ ）页 |
|  |  |  | 第（ ）页 |
|  |  |  | 第（ ）页 |

备注：根据《商务部分评分表》的填写。

#### 1.3技术评审自查表

供应商名称：

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第（ ）页 |
|  |  |  | 第（ ）页 |
|  |  |  | 第（ ）页 |

备注：根据《技术部分评分表》的填写。

1.4、	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
|  |  |  |  | 见响应文件（）页 |
| …… |  |  |  | 见响应文件（）页 |

注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应（或优于），则在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为负偏离，并请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与响应文件中所介绍的内容一致。

## 二、资格审查资料格式

2.1、投 标 函

致：广东省强制隔离戒毒所

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的采购[采购项目编号为：    （采购项目编号）     ]，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  磋商文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在响应供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商件提出误解和质疑的一切权力。

(响应供应商名称)      作为响应供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本肆份。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部工程与相关服务的报价总价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为响应文件递交截止时间起90天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至报价截止日有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的磋商日之后，报价有效期之内撤回报价或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还磋商保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的响应供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的工程及服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效报价处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十一）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

2.2、法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

单位：              （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标单位务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

2.3、法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2.5、关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵公司　　年　　月　　日发布                                  项目（项目编号：                     ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人名称：                       （公章）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：   年   月   日

2.6、投标人无不良记录情况和重大违法记录的承诺声明

致：                  ：

我公司作为本次投标的投标人在此承诺，在截止至本次招标活动时间内，我方参加的政府招标采购活动以及经营活动中无任何经济纠纷、商业贿赂、未按合同期履行任务等违法、违规的不良记录。

特此承诺，作为证明！

承诺方：

法定代表人：

## 承诺日期：

2.7资格性审查要求的其他资格性文件

2.8其他（如有）.....

## 三、商务部分

## 3.1磋商供应商综合概况

- 3.1.1、磋商供应商情况介绍表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.1.2、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时点 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目，响应供应商必须提供合同复印件加盖公章（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

- 3.1.3、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/ 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在响应供应商购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

3.1.4、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商代表（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2* | 完全理解并接受对合格磋商供应商工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对磋商供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4* | 关于工期的要求 |  |  |
| 5* | 关于质量的要求 |  |  |
| 6* | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7* | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8* | 关于质保期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 11 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 13 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如磋商供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商代表（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1 项目实施方案

以下为项目实施方案的参考大纲，供应商主要根据招标需求的要求制定（格式自定），可包括但不限于以下内容：

1、对项目内容的整体理解情况；

2、对项目相关技术标准的理解；

3、项目建设的重点、难点分析，并作出具体的实施方案；

4、质量控制、进度控制、投资控制、变更控制的方法和措施情况；

5、风险管理、合同管理、文档资料管理的方法和措施情况；

6、供应商本地服务能力优势。

4.2进度计划及工期保证措施

4.3安全施工保证证措施

供应商名称（盖单位公章）：

供应商法定代表人（或供应商授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

4.4技术部分评分表需要提供的其它证明材料

供应商根据技术评审表内容提供各项证明材料。

1、……

注：以上需提供的证明材料均须加盖供应商公章。

供应商名称（盖单位公章）：

供应商法定代表人（或供应商授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

五、价格部分

#### 5.1	报价一览表

采购项目名称：　          　　                     采购项目编号：

| 投标总报价（元） |  | 大写： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小写：￥ |
| 其中： | 绿色施工安全防护措施费 | 大写： |
|  |  | 小写：￥ |
|  | 施工扬尘污染防治费（元） | 大写： |
|  |  | 小写：￥ |
|  | 用工实名管理费（元） | 大写： |
|  |  | 小写：￥ |
|  | 暂列金额（元） | 大写： |
|  |  | 小写：￥ |
|  | 暂估价（元） | 大写： |
|  |  | 小写：￥ |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容，包含设备费和土建费。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.安全文明施工费、绿色施工措施费、施工扬尘污染防治费、用工实名管理费，暂列金额、暂估价不可更改。

响应供应商名称（盖章）：

#### 日期：   年   月   日

#### 5.2分项报价表

响应供应商按采购人提供的详细工程量进行报价：

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3．响应供应商磋商时不得更改采购人发出的工程清单数量，否则在确认成交后采购人有权成交供应商按清单数量施工。

供应商代表（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 六、成交服务费支付承诺书格式

成交服务费支付承诺书

致：广东天望建设项目管理有限公司

如果我方在贵公司组织的广东省强制隔离戒毒所线路改造工程采购中获成交，我方保证在规定时间按磋商文件规定向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意广东天望建设项目管理有限公司的要求办理支付手续，从我方提交的磋商保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的成交合同款中代为扣付，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

供应商名称(盖公章):

供应商地址:

电话:

传真:

法定代表人(签字或盖章):

（或供应商授权代表）(签字或盖章):

签署日期：

## 七、开标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“开标信封”。

7.1.    法定代表人证明书（如为非法定代表人参与开标的还需另外提交供应商授权委托书）；

7.2.    法定代表人身份证复印件（如为非法定代表人参与开标的还需提交委托代理人的身份证复印件，而且须与供应商授权委托书的委托代理人一致）；

#### 7.3    《报价一览表》(从响应文件正本中复印并盖章)

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为响应供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省强制隔离戒毒所：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购项目编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东省强制隔离戒毒所：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（磋商文件、磋商过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（磋商文件、磋商过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑磋商文件

1．质疑内容磋商文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求磋商文件做如下修改：

我方对磋商文件其他内容无质疑。

（  ）质疑磋商过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取磋商文件（样品）、开标、磋商）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他磋商过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，采购人有可能不予受理。

3：投诉书格式

投  诉  书

投诉人：                法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

委托代理人姓名：            职业：

住址：                      联系电话：

被投诉人：              法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （磋商文件、磋商过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（采购代理机构或采购人）提出了质疑，（其于     年   月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）

年    月    日